KITEi · Workshop 6 · 07.07.2026 · Bitburg

Werkstatt-Mappe

KI im Unternehmen verankern

Change, Adoption & Champions

Sechs Abschnitte, ein Ziel: dass KI bei Ihnen ankommt und bleibt. Sie füllen die Mappe heute für Ihr eigenes Haus aus, in Ihren Worten. Am Ende halten Sie einen ersten echten Plan in der Hand.

| Unternehmen | Name | Datum |
| --- | --- | --- |
| eintragen | eintragen | eintragen |

DFKI × Eifelkreis Digital · kitei-dfki.de

Inhalt

Ihre sechs Abschnitte

1 · Standortbestimmung	3

2 · Champion-Programm	4

3 · Lernen & Kommunikation	6

4 · KPI-Board	8

5 · Verankerungsplan	10

6 · KI-Nutzungsrichtlinie	11

So füllen Sie aus: In die grauen Felder klicken und in eigenen Worten schreiben. Die blauen Kästen sind Anregungen, entscheiden Sie selbst und ergänzen Sie eigene Ideen. Kursive Zeilen: Beispiel Berg & Sohn (fiktiv, 90 Beschäftigte, Anlagenbau).

| KITEi · Workshop 6 · Werkstatt # 1 · Standortbestimmung Wo steht KI bei Ihnen heute, und wohin wollen Sie in sechs Monaten? | 1 Abschnitt |
| --- | --- |

A · Wo Sie heute stehen   eine Stufe ankreuzen

| ☐ | 1 · Neugier | Einzelne probieren aus, privat oder im Job. Kein Plan, keine Regeln. |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 2 · Pilot | Erste Anwendungsfälle laufen projekthaft, mit Anfang und Ende. |
| ☐ | 3 · Produktion | Mindestens eine Lösung läuft dauerhaft im Alltag. |
| ☐ | 4 · Skalierung | Mehrere Bereiche nutzen KI, es gibt Regeln und Zuständige. |
| ☐ | 5 · Kultur | KI ist selbstverständlich. Niemand spricht mehr groß darüber. |

Woran machen Sie das fest?

z. B. zwei Pilotfälle im Angebotswesen, aber nichts läuft dauerhaft

B · Was schon läuft

| Wo hilft KI heute schon? Auch Inoffizielles zählt. | Bereich und Aufgabe |
| --- | --- |
| Ihr blinder Fleck Wo vermuten Sie stille Nutzung ohne Regeln? | Bereich |

C · Ihre frühen Anwender   die Namen brauchen Sie in Abschnitt 2 wieder

Wer probiert längst aus, wird um Rat gefragt, ist im Team respektiert?

zwei bis drei Namen mit Abteilung

D · Ihr Ziel in sechs Monaten   eine Stufe ankreuzen

| ☐ | 1 Neugier | ☐ | 2 Pilot | ☐ | 3 Produktion | ☐ | 4 Skalierung | ☐ | 5 Kultur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KITEi · Workshop 6 · Werkstatt # 2 · Champion-Programm Wer trägt KI bei Ihnen in den Alltag? Sponsor, Namen, Zeit und Rituale: hier planen Sie es in Ihren Worten. | 2 Abschnitt |
| --- | --- |

A · Das Fundament

| Rückhalt von oben Sichtbar aus der Geschäftsführung. | Name und Rolle |
| --- | --- |
| Erster Anwendungsfall Löst einen echten Schmerz, in Wochen zeigbar. | z. B. Angebotserstellung im Vertrieb |
| Erfolg in 90 Tagen Eine messbare Zahl, ehrlich geschätzt. | z. B. Angebot in 45 statt 90 Minuten |

B · Ihre Champions

Woran man gute Champions erkennt: werden ohnehin um Rat gefragt · fachlich anerkannt, kein IT-Hintergrund nötig · neugierig und kommunikativ · freiwillig, nicht ernannt · nach Respekt gewählt, nicht nach Rang · gemischt über Abteilungen. Faustregel: 1 bis 2 zum Start, im Vollausbau rund 5 % der Belegschaft.

| Name | Abteilung | Warum genau diese Person | Zugesagt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Frau Klein | Angebotswesen | wird ohnehin um Rat gefragt, neugierig | ja |
| … | … | … | ja / offen |
| … | … | … | ja / offen |
| … | … | … | ja / offen |

So sprechen Sie die Person an

Ihre Worte: warum genau sie, und was Sie dafür freiräumen

C · Zeit & Mandat

Zeitmodelle aus der Praxis: 30 bis 60 Minuten pro Woche eingebettet (das Minimum) · 2 bis 4 Stunden pro Woche (aktiver Aufbau) · ein halber Tag pro Woche (die Empfehlung). Ohne Kalender-Block und Zusage der Führungskraft bleibt jede Zahl Absicht.

Ihr Zeitmodell, und wie Sie es absichern

z. B. halber Tag pro Woche, im Kalender geblockt, von mir bestätigt, zählt in die Zielvereinbarung

KITEi · Workshop 6 · Werkstatt

Champion-Programm · Seite 2

D · Ausstattung & Rituale

Was sich bewährt hat: Schulung über dem Durchschnitt · Prompt-Bibliothek · früher Zugang zu Neuem · direkter Draht zur Geschäftsführung · eigener Kanal · feste Austauschrunde (erst wöchentlich, dann monatlich) · Vorführrunde im Teammeeting · KI-Sprechstunde · Erfolge feiern, mit Namen und Zahl · Anerkennung durch Sichtbarkeit statt Geld, keine Rangliste.

So statten wir unsere Champions aus

was Ihre Champions bekommen, konkret

Unsere Rituale  Kanal, Takt, wer feiert Erfolge.

z. B. eigener Teams-Kanal, Austauschrunde alle zwei Wochen, Erfolge im Monatsmeeting durch die GF

Eigene Ideen darüber hinaus

was bei Ihnen zusätzlich funktionieren würde

E · Das Mandat

Findet die Anwendung: erkennt, wo KI im Arbeitsalltag wirklich hilft. Macht es vor: zeigt es an echten Aufgaben, nicht in der Theorie. Holt Rückmeldung: sammelt Fragen und Grenzen, gibt sie an IT und Führung weiter. Und ausdrücklich nicht: Ersatz für die IT-Hotline oder für Verwaltungsarbeit.

Ihr Mandat in einem Satz  So sprechen Sie es gegenüber dem Champion aus.

z. B. Nimm dir den halben Freitag, zeig den anderen, was funktioniert, und sag mir, wo es klemmt

F · Die ersten 90 Tage

| Wann | Was dann steht | Ihr Schritt dorthin |
| --- | --- | --- |
| Monat 0 | Fundament: Sponsor benannt, ein Anwendungsfall, Werkzeug und Regeln stehen. | Ihr Schritt |
| Monat 1 | Pilot: Champions starten im eigenen Team, Ausgangswerte werden gemessen. | Ihr Schritt |
| Monat 2 bis 3 | Beweis: erster Erfolg sichtbar und gefeiert, mit Zahl. | Ihr Schritt |

| KITEi · Workshop 6 · Werkstatt # 3 · Lernen & Kommunikation Wer braucht welches Können, wie lernt Ihr Haus, und wie sprechen Sie über KI? Hier wird es verabredet. | 3 Abschnitt |
| --- | --- |

A · Wer braucht welches Können

| Sachbearbeitung | Sicher formulieren, Ergebnisse prüfen, Grenzen erkennen, Datenschutz im Alltag. |
| --- | --- |
| Fachbereich | Anwendungsfälle erkennen, Nutzen bewerten, Abläufe mit KI neu denken. |
| IT | Integration, Berechtigungen, Betrieb und Absicherung. |
| Führung | Potenzial und Risiko einordnen, Rahmen setzen, Kompetenzaufbau steuern. |

Ihre größte Lücke  Welche Rolle, und was genau fehlt dort?

z. B. Sachbearbeitung: sicher formulieren und Ergebnisse prüfen

Wer braucht zuerst Unterstützung?

Namen oder Team

B · Wie Ihr Haus lernen kann   der Katalog, zur Anregung

| KI-Sprechstunde | Offene Fragestunde beim Champion: Fall zeigen, weiterarbeiten. | 30 Min pro Woche |
| --- | --- | --- |
| Vorführrunde | Im bestehenden Teammeeting: ein echter Fall, vorher/nachher. | 10 Min im Meeting |
| Prompt-Bibliothek | Erprobte Eingaben zentral, mit Beispiel und Zweck. | nebenbei, laufend |
| Lern-Häppchen & Lernvideos | Fünf Minuten, in die Arbeitswoche gestreut. | kurz, regelmäßig |
| Austauschrunde | Champions und Interessierte. Erst wöchentlich, dann monatlich. | 30 bis 45 Min |
| Grundschulung je Rolle | Rollenspezifisch statt Gießkanne. Erfüllt die AI-Act-Pflicht. | 45 bis 90 Min |
| Onlineworkshop im Takt | Festes Fenster, z. B. „Digitaler Donnerstag“. | 60 bis 90 Min |
| Präsenzworkshop | Halber Tag, am eigenen Anwendungsfall. | halber Tag |
| Hackathon | Zwei Tage, echte Prototypen. Kennen Sie aus Workshop 5. | 2 Tage |
| Barcamp | Die Themen setzen Ihre Leute selbst. | halber bis ganzer Tag |

KITEi · Workshop 6 · Werkstatt

Lernen & Kommunikation · Seite 2

C · Ihre Startformate   mit Person und Datum

| Startformat 1 Format, Thema, wer macht es, erster Termin. | z. B. Vorführrunde im Teammeeting, Angebote mit KI, Frau Klein, 15.07. |
| --- | --- |
| Startformat 2 | z. B. KI-Sprechstunde donnerstags 13 Uhr, ab 17.07. |
| Eigene Formatideen | z. B. Lernvideo-Ecke im Intranet, Barcamp im Herbst |

D · So sprechen Sie über KI   Ihr Kanal nach innen

Worüber es sich zu berichten lohnt: Erfolge (konkret, mit Namen und Zahl) · Rückschläge (ehrlich benennen schafft Vertrauen) · Regeln (was gilt und was nicht: Sicherheit gibt Freiheit). Weder Heilsversprechen noch Bedrohung: nüchtern und wiederkehrend.

| Unser Kanal und Takt | z. B. fünf Minuten im Monatsmeeting, jeden ersten Dienstag |
| --- | --- |
| Wer berichtet | Name |

Ihre erste Botschaft an die Belegschaft  Zwei, drei Sätze, in Ihren Worten.

z. B. Wir führen KI ein, um Routine zu verkürzen, nicht Menschen zu ersetzen. Frau Klein zeigt ab Juli, was funktioniert. Fragen sind ausdrücklich erwünscht.

| KITEi · Workshop 6 · Werkstatt # 4 · KPI-Board Drei Kennzahlen, ein Ausgangswert, ein Verantwortlicher. Und ein Plan, wie Sie wirklich an die Zahlen kommen. | 4 Abschnitt |
| --- | --- |

A · Der Katalog: fünf Kennzahlen   zur Anregung, Sie wählen im Board

| Wochenaktive-Rate | Anteil, der KI wöchentlich nutzt. Quelle: Nutzungsstatistik des Werkzeugs, sonst kurze Handumfrage. | über 60 % nach 3 Monaten | Frühzeichen |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktive Anwendungsfälle | Was je Team dauerhaft läuft. Quelle: einfache Liste je Team, quartalsweise gepflegt. | 3 und mehr je Team | Ergebniszahl |
| Eingesparte Zeit | Pro Woche, erst geschätzt, dann gemessen. Quelle: Selbstschätzung je Anwendungsfall. | messbar und steigend | Ergebniszahl |
| Nutzerzufriedenheit | Eine einzige Frage: „Hilft Ihnen KI bei der Arbeit?“ Monatlich, anonym. | positiv und steigend | Frühzeichen |
| Anteil geschult + Champions | Die Ursache hinter allem. Quelle: Schulungsliste führen, Champions zählen. | über 80 %, 1 je Team | Frühzeichen |

B · Ihr Board   drei Kennzahlen reichen, auch eigene

| Kennzahl | Wert heute (Ausgangswert) | Ziel in 90 Tagen | Wer misst, wie oft |
| --- | --- | --- | --- |
| Wochenaktive-Rate | 20 % | über 60 % | Herr Thiel, monatlich |
| … | ehrlich geschätzt zählt | … | Name, Takt |
| … | ehrlich geschätzt zählt | … | Name, Takt |
| … | ehrlich geschätzt zählt | … | Name, Takt |

Eigene Kennzahl-Ideen

z. B. Durchlaufzeit je Angebot, Reklamationsquote

KITEi · Workshop 6 · Werkstatt

KPI-Board · Seite 2

C · So kommen Sie an die Zahlen   je gewählter Kennzahl, konkret

| Kennzahl 1 Wo kommt die Zahl her, wer zieht sie, wie oft? | z. B. Wochenaktive: Nutzungsstatistik M365, Herr Thiel, monatlich |
| --- | --- |
| Kennzahl 2 | … |
| Kennzahl 3 | … |

D · Ihre Ausgangswerte

So erheben Sie die Ausgangswerte in den nächsten zwei Wochen

z. B. Handumfrage im Montagsmeeting, Nutzungsstatistik ziehen, Zeitschätzung je Angebot notieren

E · Sichtbarkeit und Reaktion

| Wo werden die Zahlen sichtbar? | z. B. eine Seite im Monatsmeeting, Aushang am Brett |
| --- | --- |
| Wenn ein Frühzeichen fällt | z. B. Sprechstunde verstärken, im Team nach dem Hindernis fragen |

| KITEi · Workshop 6 · Werkstatt # 5 · Mein KI-Verankerungsplan Alles von heute auf einer Seite. Kein perfekter Plan, ein erster echter. | 5 Abschnitt |
| --- | --- |

A · Vier Bausteine   in Ihren Worten, aus den Abschnitten 2 bis 4

| Champion Aus Abschnitt 2: wer, wie viel Zeit, was braucht die Person von Ihnen? | z. B. Frau Klein, halber Tag pro Woche; von mir: Rückendeckung im Führungskreis |
| --- | --- |
| Kompetenz & Lernen Aus Abschnitt 3: größte Lücke, erstes Format, Termin. | z. B. Sachbearbeitung; Vorführrunde ab 15.07., Sprechstunde ab 17.07. |
| Kommunikation Aus Abschnitt 3: Kanal, Takt, wer berichtet, erste Botschaft. | z. B. Monatsmeeting, GF berichtet; erste Botschaft am 14.07. |
| Messung Aus Abschnitt 4: drei Kennzahlen, Ausgangswerte, wer misst. | z. B. Wochenaktive, Zeit, Schulungsquote; Ausgangswerte bis 21.07., Herr Thiel |

B · Ihre Stolpersteine

Woran Programme scheitern: Ernennung ohne Zeit · nur IT-Leute gewählt · kein Sponsor, keine Anerkennung · zu groß gestartet.

Was wird bei Ihnen am ehesten schiefgehen, und was tun Sie dagegen?

z. B. Zeit wird im Tagesgeschäft aufgefressen; darum Kalender-Block und Thema im Führungskreis

C · Ihre erste Woche

Was tun Sie kommenden Montag als Erstes?

z. B. Frau Klein ansprechen, Kalender-Block eintragen, Umfrage zu den Ausgangswerten ansetzen

D · Selbstverpflichtung   ein Schritt, ein Termin

| Was | Wer | Bis wann (Datum) |
| --- | --- | --- |
| der eine konkrete Schritt | Name | nicht „bald“ |

Wir greifen es am 18.08. im nächsten Workshop wieder auf.

Das sichtbare Signal  Woran merkt Ihr Team in vier Wochen, dass es losgeht?

z. B. erste Vorführrunde im Teammeeting, die GF nutzt KI sichtbar selbst

| KITEi · Workshop 6 · Werkstatt # 6 · KI-Nutzungsrichtlinie Die eine Seite, die Schatten-KI verhindert. In Ihren Worten, dann ist sie einsatzbereit. | 6 Abschnitt |
| --- | --- |

| Unternehmen | Gültig ab | Freigegeben durch |
| --- | --- | --- |
| eintragen | eintragen | eintragen |

1 · Zweck

Warum wir das einführen  In Ihren Worten.

z. B. Wir wollen, dass alle KI nutzen können, sicher und ohne Rätselraten. Diese Regeln machen es leicht, nicht schwer.

2 · Freigegebene Werkzeuge

Diese KI-Werkzeuge sind erlaubt  Positivliste. Am besten mit Geschäftsvertrag, dann fließen Eingaben nicht ins Training.

Werkzeug, Zugang, wofür

3 · Die rote Linie

Fast überall gilt: keine personenbezogenen Daten von Kunden oder Beschäftigten · keine Geschäftsgeheimnisse, Kalkulationen, Verträge · keine Zugangsdaten und Passwörter.

Ihre roten Linien, ausformuliert für Ihren Betrieb

z. B. Keine Kundendaten und keine Konstruktionszeichnungen in öffentliche KI-Dienste. Was intern bleibt, bleibt intern.

4 bis 6 · Ihre Grundsätze

Bewährte Prinzipien: Mensch entscheidet (KI schlägt vor, Verantwortung bleibt bei uns) · Ergebnisse prüfen (KI kann überzeugend falsch liegen) · im Zweifel fragen statt heimlich handeln.

In Ihrer Sprache

z. B. Die KI arbeitet zu, entscheiden tun wir. Wer unsicher ist, fragt Herrn Thiel, nicht das Internet.

7 · Kennzeichnung

KI-Einsatz legen wir offen bei

z. B. extern veröffentlichten Texten und Bildern

8 · Ansprechpartner

Wer bei Fragen hilft

Name, Erreichbarkeit

9 · Schulung

So stellen wir sachkundige Nutzung sicher  Erfüllt die Kompetenzpflicht aus dem EU AI Act (Art. 4, gilt seit 02.02.2025).

z. B. Einweisung 45 Minuten je Rolle, ab August

10 · Umgang mit Fehlern und Pflege

So gehen wir mit Verstößen um  In Ihren Worten.

z. B. Wer etwas falsch eingibt, sagt Bescheid, dann lösen wir es gemeinsam. Bestraft wird Vertuschen, nicht der Fehler.

| Nächste Überprüfung | Datum |
| --- | --- |
| Ort, Datum, Unterschrift Geschäftsführung | … |

Zum Weiterarbeiten:  Ein ausgefülltes Beispiel (Berg & Sohn) liegt Ihrer Mappe bei. Kostenlose Muster gibt es bei IHK und GDD.